**Dodatok č.1**

**k Zmluve o dielo zo dňa 14.1.2019**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

(ďalej len „Dodatok č.1“)

medzi:

Objednávateľ:

Názov:                        **Stredná odborná škola technická**

Sídlo:                          **Vranovská 4, 851 02 Bratislava**

Zastúpený:                  Ing. Zdenek Rada

Osoba oprávnená na

rokovanie vo veciach

zmluvných:                 Ing. Zdenek Rada

IČO:                            17050332

DIČ:                            2020936995

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica

IBAN:                         SK29 8180 0000 0070 0047 3942- bežný účet na prijatie zmluvnej zábezpeky

IBAN:

(ďalej len „**objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Názov :                                   FBT Slovakia s.r.o.

Sídlo:                                      Tešedíkova 77/A, 841 06 Bratislava

Štatutárny zástupca :               Marián Fiala

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach technických:         Marián Fiala

IČO:                                        50114255

DIČ:                                        2120198366

IČ DPH:                                  SK2120198366

Bankové spojenie :                 Tatra Banka a.s.

Číslo účtu:                              2940015949/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 108607/B

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

**PREAMBULA**

Účelom Dodatku č. 1 je zmena termínu ukončenia diela Zmluvy o dielo zo dňa 14.1.2019 (ďalej len „Zmluva“) ktorých potreba vyplynula zo zmeny termínu **„ Oprava podlahy telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični/ SOŠ technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava“**. V tejto súvislosti sa Dodatkom č.1 po vzájomnej dohode zhotoviteľa s objednávateľom a v súlade s bodom 3.6., Článok III  Zmluvy upravuje najmä termín odovzdania diela.

Posunutie termínu ukončenia diela je spôsobené väčším objemom vykonávaných prác, vyššej vlhkosti betónu, ktorá zabraňuje realizácii pokládky podlahových vrstiev a v časovom obmedzení na strane užívateľa objektu /maturitné skúšky/. Z tohto dôvodu sa posúva termín odovzdania diela na deň 29.4.2019.

Termín odovzdania je závislý aj od vyzretia betónových poterov.

**Článok I.**

Týmto Dodatkom č.1 sa mení a dopĺňa Zmluva nasledovne:

1. V Čl. IV. sa mení bod 4.3. Zmluvy nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo podľa výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu pôvodnej Zmluvy o dielo.

Ukončenie prác: 29.4.2019

**Článok II.**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.

2. Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich (6) exemplároch, každý s platnosťou originálu, z ktorých štyri (4) vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.

3. Objednávateľ, ako osoba povinná zo zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zverejní tento Dodatok č.1 na svojej webovej stránke.

4. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 si pred jeho podpísaním riadne prečítali, že s obsahom tohto Dodatku č.1 sa dôkladne oboznámili a rozumejú mu, že právny úkon je urobený v predpísanej forme a na znak súhlasu s ním ho podpisujú.

Za objednávateľa:                                                      Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa:                                                     V Bratislave, dňa

......................................................                            ...............................................................